## GT_Custom (hidden)
C1 | Custom 1
C2 | Custom 2
C3 | Custom 3
C4 | Custom 4
C5 | Custom 5
C6 | Custom 6
C7 | Custom 7
C8 | Custom 8

## Harmonogram rzecz-fin
HARMONOGRAM - budowa fabryki paneli fotowoltaicznych
Lp. | Nazwa zadania | Wartość całkowita [NETTO]
ROK
|  |  | MIESIĄC 1 | MIESIĄC 2 | MIESIĄC 3 | MIESIĄC 4 | MIESIĄC 5 | MIESIĄC 6 | MIESIĄC 7 | MIESIĄC 8 | MIESIĄC 9 | MIESIĄC 10 | MIESIĄC 11 | MIESIĄC 12 | MIESIĄC 13 | MIESIĄC 14 | MIESIĄC 15
1. | BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA | 0
1.1 | Roboty ziemne - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna, trafo | 0
1.2 | Roboty fundamentowe - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.3 | Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.4 | Konstrukcja stalowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.5 | Suwnice - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.6 | Konstrukcja żelbetowa monolityczna i murowana - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.7 | Posadzka betonowa na gruncie i piętrach - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna, trafo | 0
1.8 | Pokrycie dachu - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna, trafo | 0
1.9 | Ściany działowe – hala produkcyjna z magazynem | 0
1.10 | Obudowa zewnętrzna - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.11 | Drzwi i bramy – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.12 | Stolarka okienna – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.13 | Roboty wykończeniowe – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
1.14 | Wyposażenie budynków - windy – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
2. | INSTALACJE SANITARNE | 0
2.1 | Instalacja chłodu: woda chłodnicza - aneks technologiczny | 0
2.2 | Instalacja gazu: aneks technologiczny | 0
2.3 | Instalacja grzewcza: ogrzewanie budynku technicznego - aneks technologiczny | 0
2.4 | Instalacja grzewcza: zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych - aneks technologiczny | 0
2.5 | Instalacja grzewcza: źródło ciepła - aneks technologiczny | 0
2.6 | Instalacja odwodnienia dachu: system ciśnieniowy - aneks technologiczny | 0
2.7 | Instalacja przeciwpożarowa: hydranty | 0
2.8 | Instalacja wentylacji mechanicznej: pomieszczenia techniczne - aneks technologiczny | 0
2.9 | Instalacja wod-kan: biały montaż - aneks technologiczny | 0
2.10 | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji nadposadzkowej- aneks technologiczny | 0
2.11 | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji podposadzkowej- aneks technologiczny | 0
2.12 | Instalacja wod-kan: instalacja wody użytkowej- aneks technologiczny | 0
2.13 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe - aneks technologiczny | 0
2.14 | Instalacja odwodnienia dachu: system ciśnieniowy - magazyn | 0
2.15 | Instalacja wentylacji mechanicznej: rozdzielnia elektryczna- magazyn | 0
2.16 | Instalacja odwodnienia dachu: system ciśnieniowy – hala produkcyjna + część magazynowa | 0
2.17 | Instalacja wentylacji mechanicznej – hala produkcyjna + część magazynowa | 0
2.18 | Instalacja wentylacji mechanicznej: satelitki w hali produkcyjnej | 0
2.19 | Instalacja grzewcza - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.20 | Instalacja wentylacji mechanicznej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.21 | Instalacja wod-kan. biały montaż - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.22 | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji nadposadzkowej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.23 | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji podposadzkowej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.24 | Instalacja wod-kan: instalacja wody użytkowej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.25 | Pozostałe instalacje: instalacja chemii - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.26 | Pozostałe instalacje: instalacje sanitarne wewnętrzne - sprężone powietrze- hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.27 | Pozostałe instalacje: instalacja azotu - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.28 | Pozostałe instalacje: instalacja ciepła technologicznego - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | 0
2.29 | Instalacja oczyszczania ścieków i odgazów - środek trwały | 0
2.30 | Stacja uzdatniania wody zmiękczonej i ultraczystej (SUW) - środek trwały | 0
2.31 | Kotłownia na gaz płynny (LPG) - środek trwały | 0
2.32 | Stacja wody lodowej (składająca się z 3 układów produkcji chłodu) - środek trwały | 0
2.33 | Centrale wentylacyjne (hala produkcyjna) - środek trwały | 0
2.34 | Centrale wentylacyjne (aneks technologiczny) - środek trwały | 0
2.35 | Centrale klimatyzacyjne - środek trwały | 0
2.36 | Sprężarkownia - środek trwały | 0
3. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE | 0
3.1 | Instalacja siłowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
3.2 | Instalacja oświetleniowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
3.3 | Instalacja SN + Zasilanie NN- hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
3.4 | Instalacja uziemiająca i odgromowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
3.5 | Kompletna instalacja fotowoltaiki - środek trwały | 0
3.6 | Agregat prądotwórczy - środek trwały | 0
3.7 | Rozbudowa awaryjnego zasilania magazynem energii 2MWh z dostosowaniem instalacji elektrycznej | 0
4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE | 0
4.1 | Instalacja IT: KD + RCP (kontrola dostępu i system rejestracji czasu pracy) hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
4.2 | Instalacja IT: instalacja LAN (lokalna sieć komputerowa) - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
4.3 | Instalacja IT: Wi-Fi - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
4.4 | Instalacja IT: CCTV - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
4.5 | Instalacja IT: SSP (system sygnalizacji pożaru) - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | 0
4.6 | Instalacja IT: BMS - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna - środek trwały | 0
4.7 | Sieć LAN - środek trwały | 0
RAZEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0